Бакулина Вера Анатольевна,

старший воспитатель, и творческая группа педагогов

МБДОУ «Детский сад №66» ЭМР Саратовской обл.

Педагогический  проект,  посвящённый  70-летию  Победы  в  ВОВ,  на  тему: «Письма  с  фронта».

Вид  проекта: информационно-творческий, долгосрочный,  открытый.

Цель  проекта – способствовать  развитию  творческого потенциала  педагогов  и  детей  в  области  патриотического  воспитания.

Задачи:

- Обобщать и  передавать  педагогический  опыт, основанный  на принципах  гражданственности,  гуманности  и  патриотизма,  по  привлечению  дошкольников  к  познанию  истории  Великой  Отечественной  войны.

- Стимулировать  совместную  социально-полезную  деятельность  людей  разных  поколений,  аккумулировать  идеи,  инициативы  и  другие  ресурсы  для  решения  задач  патриотического  воспитания  детей  и  взрослых.

- Содействовать  патриотическому  воспитанию  подрастающего  поколения.

Проблема: подготовиться  к  празднованию  большого  события – 70-летию  Победы  в  ВОВ.

Предполагаемый  результат: праздничное  мероприятие  в  ДОУ, создание  портфолио  по  материалам проекта.

Участники  проекта:  педагогический,  детский  и  родительский    коллектив  МБДОУ «Детский  сад№66»  с  привлечением  других  образовательных  и  культурных  организаций.

Сроки  проведения: март – май  2015  года.

Этапы  осуществления  проекта:

- Подготовительный.  Сбор  информации,  подготовка  материала,  привлечение  возможных  партнёров.  Составление  плана  проекта. (Март).

- Основной.  Реализация  намеченного  плана  мероприятий. (Апрель).

- Заключительный.  Проведение  праздника.  Презентация  проекта. (Май).

План  мероприятий  в  рамках  проекта:

| №п/п | Мероприятия | Время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие детской танцевальной группы в городском конкурсе «Дюймовочка» с танцевальным попурри «Салют Победе!» | 27.03.15г. | Организаторы конкурса на базе Д\К «Дружба», творческая группа МБДОУ №66 |
| 2. | Участие детей в городском Фестивале «Весна Победы» (вокал, ИЗО) | 20.03.15 | Творческая группа |
| 3. | Просмотр мультфильма «Василёк», беседа по содержанию. | 3.04.15г. | Учитель-дефектолог, воспитатели |
| 4. | Тематические дни, посвящённые великим событиям ВОВ, подготовленные по письмам с фронта. «Битва за Москву». | 7.04.15 | Воспитатели гр.№8, муз. руководитель |
| 5. | Тематический день «Блокада Ленинграда» | 10.04.15 | Вос - ли гр.№4, муз.рук-ль |
| 6. | Рассказ о наградах за доблесть «Ты – боец Ленинграда» | 14.04.15 | Учитель-дефектолог |
| 7. | Музейное занятие «Треугольник фронтовой» | 15.04.15 | Ст. вос-ль, работник музея, воспитатели |
| 8. | Просмотр мультфильма «Солдатская лампа», беседа по содержанию | 16.04.15 | Учитель-дефектолог |
| 9. | Тематический день «Сталинградская битва» | 20.04.15 | Воспитатели группы№2 |
| 10. | Тематический день «Энгельс в годы войны. Ночные ведьмы». | 23.04.15 | Воспитатели гр. №5 |
| 11. | Концертная программа, подготовленная артистами театра «Карамелька», «Этот День Победы…» | 24.04.15 | Ст. воспитатель, театр «Карамелька» |
| 12. | Оформление уголков боевой славы в группах | апрель | Воспитатели, дети, родители |
| 13. | Выставки детских работ на тему: «Письма с фронта» (аппликация, старшие группы); «Ленинград – дорога жизни» (рисование, подг. группы) | апрель 2015 | Воспитатели по ИЗО |
| 14. | Беседа «Битва за Берлин». Завершение проекта. Музей одного дня. | 28.04.15 | Ст. вос-ль, учитель-дефектолог |
| 15. | Праздничное мероприятие, посвящённое 70-летию Победы в ВОВ «Ради мира на Земле!» | 29.04.15 | Муз. рук-ль, воспитатели. |
| 16. | Акция «Подарок ветерану» совместно с МБДОУ «Детский сад №75». Концертная программа. | 7.05.15 | Муз. руководители, воспитатели. |
| 17. | Экскурсия в музей боевой славы (МОУ СОШ№15). Возложение цветов к могиле неизвестного солдата. | 30.04.15 8.05.15 | Воспитатели, учитель-дефектолог |
| 18. | Презентация проекта. | май | Ст. воспитатель, учитель-дефектолог. |