Орехова Ольга Николаевна

МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма»

Заместитель заведующего по УВР
Алябьева Светлана Викторовна

МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма»

Педагог-организатор

Паспорт проекта «Читаем ВМЕСТЕ!»,

реализуемого в 2018 /2019 годах

| 1. | Наименование проекта |  | «Читаем ВМЕСТЕ!» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Наименование портфеля |  | Преобразование воспитательной системы в территорию успеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектов |  | детей и социальной ответственности личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Руководитель проекта |  | Орехова Ольга Николаевна, заместитель заведующего по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Участники проекта |  |  | Дети дошкольного |  |  |  |  |  |  | возраста МДОУ детских садов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (обучающиеся, |  | «Солнышко», |  |  | «Аленький |  |  |  |  |  | цветочек», |  |  |  |  | «Сказка» | (п. |  |  |  |
|  | родители, педагоги) |  | Правохеттинский), |  |  |  |  |  | «Морозко» (п. Приозерный) |  |  |  |  |  |  |  | и их родители |  |  |  |  |
|  |  |  | (законные представители). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Педагогические работники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. | Окунева |  |  | Анастасия |  |  |  | Михайловна, |  |  |  | МДОУ |  | «Детский | сад |  |  |  |
|  |  |  | «Солнышко» г. Надыма»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. | Алябьева |  |  |  | Светлана |  |  | Викторовна, |  |  |  | МДОУ |  | «Детский | сад |  |  |  |
|  |  |  | «Солнышко» г. Надыма»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. | Леонова |  |  |  | Оксана |  | Анатольевна, |  |  |  |  | МДОУ |  | «Детский | сад |  |  |  |
|  |  |  | «Аленький цветочек» г. Надыма»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. | Татаринова Ольга |  |  |  |  |  | Владимировна, |  |  |  |  | МДОУ |  | «Детский | сад |  |  |  |
|  |  |  | «Аленький цветочек» г. Надыма»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Ефимова Алла Петровна, МДОУ «Детский сад «Сказка» п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Правохеттинский»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. | Давыдова Ольга Петровна, МДОУ «Детский сад «Сказка» п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Правохеттинский»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. | Петрова |  |  |  | Надежда |  |  | Васильевна, |  |  |  | МДОУ |  | «Детский | сад |  |  |  |
|  |  |  | «Сказка» п. Правохеттинский»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. | Подбородникова Наталия Сергеевна, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МДОУ «Детский сад |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Морозко» п. Приозерный»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. | Нуриева Айгуль Радиковна, МДОУ «Детский сад «Морозко» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | п. Приозерный»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.Литвинова Ирина Анатольевна, МДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Детский сад |  |  |  |  |
|  |  |  | «Морозко» п. Приозерный». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Проблема |  | - Низкий уровень познавательного интереса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | у дошкольников к чтению детской классической литературы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Слабый интерес родителей к вопросам мотивации детей к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | чтению классической литературы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. | Недостаточная |  |  |  |  | компетентность |  |  |  |  |  | педагогов в вопросах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мотивации |  |  |  | дошкольников к |  |  |  |  |  | чтению детской |  |  |  | классической |  |  |  |  |
|  |  |  | литературы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Цель проекта |  | Создание условий для формирования интереса детей к чтению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | через классическую детскую литературу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Задачи проекта |  | 1.Разработать |  |  | систему |  |  |  |  | мероприятий, |  |  |  |  | направленных |  | на |  |  |  |
|  |  |  | повышение интереса детей к чтению. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.Организовать PR-компанию (мероприятие) популяризации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | чтения классической детской литератур. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Сформировать |  |  |  |  |  |  | заинтересованность |  |  |  |  |  |  | родительской |  |  |  |  |
|  |  | общественности в возрождении лучших традиций семейного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | чтения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Повысить методическую грамотность педагогов в вопросах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | формирования мотивации к чтению. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Сроки реализации | Сентябрь 2018 года - декабрь 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ключевые мероприятия | - Мониторинг развивающей предметно-пространственной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | среды в детских садах (октябрь 2018 г.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Мониторинг интересов детей к детской классической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | литературе (октябрь 2018 г.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Создание Центра книги «Читаем ВМЕСТЕ!» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (октябрь - декабрь 2018 г.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Проведение акции «Читающая мама – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | читающий ребенок» (ноябрь-декабрь 2018 г.). - Библиофреш (обзор новинок) в детской библиотеке (декабрь 2018, апрель 2019). - «Рекламный микрофон» (продвижение забытых детских книг, анонсы книжных новинок, плакаты «Я выбираю книгу» – фотографии педагогов и детей с любимыми книгами и др.) (январь 2019г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Проведение флешмоба «Читаем ВМЕСТЕ!» с участием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | общественности (февраль 2019 г.). - Проведение акции «Производственная поэзия» (февраль) - Разработка и создание авторских книг воспитанников «Моя первая книга» (февраль) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Участие в муниципальном конкурсе «Живая классика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (март 2019 г.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Работа переплетной мастерской «Книжкина больничка» (в течении реализации проекта). - «Наша читающая семейная полка» (в течение реализации проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Образ конечного | В детских садах создана обновленная образовательная среда, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продукта | способствующая развитию интереса ребёнка к чтению. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организован и действует Центр книги «Читаем Вместе!». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создан читательский клуб «Читающая семья – читающий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ребенок». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электронный сборник и интернет-страничка на официальном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сайте детского сада – акция «Читаем ВМЕСТЕ!». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Показатели | -Доля детей, проявляющих интерес к чтению, от общего числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эффективности | участников проекта, —45%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Доля семей, в которых возрождены традиции семейного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | чтения от общего числа участников проекта, —40%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Доля педагогов, повысивших компетенцию в вопросах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мотивации к чтению, —100%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Вовлеченность социальных партнёров-не менее двух. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Диссеминация опыта | - Публикация статей на персональных сайтах педагогов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Официальных сайтах образовательной организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамента образования, в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | районных СМИ |  |  |  |  |  | (МУП |  |
|  |  | «Надымская студия телевидения», газета «Рабочий Надыма»). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Распространения опыта работы на окружном и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | межрегиональном уровнях через |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | профессиональные |  |  |  |  | сайты |  |  |
|  |  | (электронный журнал «Ямальское образование», «Моя Югра», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Продвижение» и др.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Публикация педагогического опыта в печатных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | педагогических изданиях (сборниках) на региональном и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всероссийском уровнях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Участие в работе РП(М)О и методических объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | детских садов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |