Диденко Екатерина Константиновна

г. Энгельс. Детский сад комбинированного вида № 75

Воспитатель

Проект по исправлению недостатков в работе по образовательной области «Художественная литература»

Актуальность проблемы:

На протяжении всего учебного года мы  знакомим дошкольников с художественной литературой, приобщаем детей к чтению, воспитываем любовь и бережное отношение к книге, увлекаем дошкольников и их родителей, приобщаем детей и родителей к совместному чтению.

Тематическая проверка выявила, что в группе были допущены ошибки по ознакомлению детей с художественной литературой. Членами комиссии были даны рекомендации по исправлению недостатков в работе.

В связи с этим мы составили проект по выполнению рекомендаций.

Цель:

Выполнить рекомендации членов комиссии по работе с детьми в области «Художественной литературы».

Задачи:

- Поиск различных средств достижения цели.

- Обогащение предметно – развивающей среды, оформление книжного уголка в соответствии с программными требованиями и возрастными особенностями детей.

- По содержанию – педагогический;

- По доминирующей деятельности – поисково-творческий;

- По количеству участников - коллективный (воспитатели, родители, библиотекарь);

- По продолжительности – краткосрочный (срок реализации 15 дней).

Основные этапы проекта:

- Подготовительный

- Основной

- Заключительный

| Этапы | Содержание | Задачи | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный | 1.Составление плана реализации проекта. 2.Изучение методической литературы. 3.Анкетирование родителей ««Чтение художественной литературы».». 4.Беседы с детьми «Моя любимая книга». 5.Анализ содержания книжного уголка в группе в соответствие с возрастом. | 1.Изучение мнения всех участников образовательного процесса по проблеме. 3.Подбор методического обеспечения проекта. 4, Подготовка родительского собрания на тему: «Волшебный мир книги». | Воспитатели: Диденко Е.К |
| Основной | 1. Обогащение предметно-развивающей среды: -Приобретение художественной литературы; -Приобретение портретов писателей и поэтов; -Приобретение дидактических игр. 2.Оформление уголка книг в группе в соответствии с требованиями. 3.Оформление фотовыставки. 4.Выставка детских книг «Моя любимая книга». 5. Подготовка родительского собрания «Волшебный мир книги», с участием библиотекаря. 6. Систематизирование материала по художественной литературе, составление картотеки. | 1.Пополние фонда детской литературы в книжном уголке. 2. Оформление книжного уголка в соответствии с возрастом, опираясь на методические требования. 3.Разработка и проведение родительского собрания по теме: «Волшебный мир книги». 4.Обобщен опыт семейного воспитания семьи Кропотовых «Традиции нашей семьи», семьи Быковских « Книга в нашей семье». 5. Оформление фотовыставки «Читающая семья», | Воспитатели . Диденко Е.К |
| Завершающий | Подготовка отчета по выполнению рекомендаций оформленного в форме проекта на педагогическом часе. | 1. Защита проекта на педагогическом часе. | Воспитатели: Диденко Е.К |

План реализации проекта

Результат:

- Повышен интерес детей к художественной литературе.

- Выработана система работы с книгой.

- Обобщение и распространение семейного опыта.

- Еженедельно посещать детей и родителей детскую библиотеку.