Федорова Татьяна Ивановна

МБОУ средняя общеобразовательная школа №26

города Сургута

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ  ПРОЕКТ

| Наименование проекта | Управление обновлением системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО |
| --- | --- |
| Разработчик проекта | Федорова Татьяна Ивановна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №26 |
| Период формирования и функционирования проекта | 2013-2015 гг. |
| Адрес проекта | ул. Бахилова, дом 5, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628416, тел.: 35-47-87 E-mail: fedorovati@inbox.ru |

Содержание

- Актуальность - Постановка проблемы

- Концепция проекта

- Цель и задачи проекта

- Участники проекта

- Ресурсное обеспечение

- Деятельность по реализации проекта

- Ожидаемые результаты

Актуальность. Одной из задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы в условиях введения ФГОС второго поколения, является проверка на практике в реальных условиях теоретически построенных и предложенных для апробации новых моделей образовательной системы.

Для организации мониторинга сформированности как предметных, так и универсальных учебных действий и учителям и администрации необходимо иметь полное представление о содержании оценки, общих подходах к определению уровня освоения учебного материала, особенностях используемых заданий.

Результаты опроса учителей показывают, что, несмотря на значительную подготовительную работу к введению ФГОС в городе (организованы методические площадки по введению ФГОС ООО, проводятся консультации специалистами МКУ «Информационно-методический центр»): только 48% имеют курсовую переподготовку, а вопросы формирования и оценки универсальных учебных действий (далее – УУД), являются для них наиболее сложным.

Анкетирование учителей школ города в ноябре 2013 года выявило, что в выделении и анализе заданий, направленных на УУД затрудняются 43% респондентов, а в определении уровня сформированности УУД школьников испытывают затруднения все учителя. Это связано с тем, что единая диагностика предметных, тем более личностных и метапредметных результатов, долгое время была практически не разработана.

Поэтому первоначально нужно разобраться с тем, как устроена система оценки образовательных достижений, насколько она поддерживает и стимулирует учащихся, насколько точную обратную связь обеспечивает, насколько она информативна и включает учащихся в самостоятельную оценочную деятельность.

Основными документами, которые позволяют определить место, роль, особенности и функции оценки и мониторинга сформированности УУД, являются:

  - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования»; зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 года, регистрация № 19644);

- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / (сост. Е.С. Савинов,  М: Просвещение. 2011г);

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и  организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993);

- Письмо Минобрнауки №МД 1552/03 от 24.11.2011г. «Об оснащении образовательных учреждений учебным и учебно–методическим оборудованием»;

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012-2013 учебный год (утверждены приказом Минобрнауки России от 27 декабря 2012 г. № 2885, зарегистрированный в Минюсте России 21 февраля 2012 г., регистрационный номер 23290).

В результате смены базовой парадигмы образования со «знаниевой» на системно-деятельностную важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с систематическими предметными знаниями, становятся универсальные, или метапредметные, умения и стоящие за ними компетенции.

Таким образом, новые стандарты ориентируют образовательный процесс на достижение качественно новых целей и результатов. Основной задачей и критерием оценки выступает уже не освоение обязательного минимума содержания образования, на что были ориентированы стандарты 1 поколения, а овладение системой учебных действий с изучаемым учебным материалом.

Постановка проблемы. Тенденции развития современного общества требуют инновационного подхода к образовательной подготовке учащихся. Перед школами ставится новая задача: оно должно подготовить ученика к новым быстроменяющимся условиям.

Традиционно цели школьного образования определялись набором знаний, умений, навыков, которыми должен владеть выпускник. Сегодня такой подход является недостаточным. Современная система образования направлена на достижение трехчастных результатов: предметных, метапредметных, личностных. Такой подход получил название комплексного. Именно он призван решить поставленные перед современным образованием задачи.

Для отслеживания результатов данного подхода необходимо и обновление системы оценивания ориентированной на измерение комплексных результатов, за счет внедрения сущностных характеристик.

Перед педагогическим коллективом образовательного учреждения стоит задача объединения усилий педагогов, психологов, представителей социума для создания психолого-педагогических условий, способствующих применению новых систем оценивания, отражающих творческие достижения школьников для достижения отсроченного результата образования.

Проблема: неготовность образовательного учреждения к обновлению оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы в основной школе.

Причины:

- неготовность педагогических кадров к внедрению инновации: психологическое неприятие новой оценки, незнание основ дифференцированного подхода, комплексного подхода, невладение технологиями нестандартизированных (творческих, проектных) процедур оценивания и методиками уровневого оценивания;

- неготовность учеников к самооцениванию;

- отсутствие диагностического инструментария, соответствующего принципам новой оценки достижения планируемых результатов, позволяющего осуществлять комплексный подход;

- отсутствие школьной критериальной  базы оценки;

- несоответствие форматов процедур внешней и внутренней оценки;

- неэффективная система мониторинга (объемный, избыточный или недостаточный, несистемный, формальный);

- несоответствие имеющейся системы управления принципам новой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы в основной школе.

Концепция проекта. Предлагаемый нами проект призван создать систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, которая позволит:

  - определить  основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на управление качеством образования;

  - описать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

  - осуществить комплексный подход к оценке результатов освоения ООП ООО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования;

  - обеспечить оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения ООП ООО.

Цель: создать модель системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы ООО в основной школе.

Задачи:

- Обучить  педагогические кадры осуществлению новой оценки.

- Создать нормативную базу.

- Разработать внутреннюю содержательную  и критериальную базу оценивания.

- Привести в соответствие форматы процедур внутренней и внешней оценок.

- Усовершенствовать школьную систему мониторинга на основе принципов непрерывности, системности, управленческой эффективности.

- Усовершенствовать процедуры управления с учетом принципов новой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы в основной школе.

- Укрепить материально-техническую базу.

- Привлечь социальных партнеров и родительскую общественность к разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения  образовательной программы ООО на ступени основного образования.

Участники проекта. В реализации проекта участвуют администрация, педагогические работники образовательного учреждения, члены Управляющего совета, обучающиеся, родители,  социальные партнеры (Муниципальное казенное учреждение «Информационный методический центр», Сургутский государственный педагогический университет и др.) и эксперты.

Ресурсное обеспечение.  В образовательном учреждении созданы следующие условия для реализации Проекта.

Таблица 1

Имеющиеся ресурсы образовательного учреждения

| № | Ресурсы | Что имеется в МБОУ СОШ №26 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовые | Утверждены Положения: «О работе совета по введению ФГОС ООО в МБОУ СОШ №26»; «О рабочей группе по созданию системы оценки» |
| 2 | Информационные | Имеется программное обеспечение, доступ к сети Интернет, локальная сеть. |
| 3 | Кадровые | Директор, заместители директора, учителя, педагоги-психологи, социальные педагоги, члены Управляющего совета. |
| 4 | Методические | Тьютер по методическому сопровождению педагогов в период введения ФГОС ООО МКУ «ИМЦ», научный консультант СурГПУ. |
| 5 | Материально-технические | 1. Методический кабинет. 2. В учебных кабинетах установлены интерактивные комплексы. доступ к сети Интернет, локальная сеть школы. Приобретен мобильный компьютерный класс, цифровая лаборатория «Архимед». |
| 6 | Финансово-экономическое | Бюджетное, привлечение внебюджетных средств |

Деятельность по реализации проекта. Для достижения цели проекта и решение задач администрацией образовательного учреждения создается следующая организационная схема:

- назначаются лица, ответственные за организацию мероприятий и реализацию Проекта;

- разрабатывается план работы образовательного учреждения по реализации Проекта;

- создается рабочая группа, составляется план работы группы;

- координируется работа по выявлению потребности в прохождении курсовой подготовки и курсов повышения квалификации педагогов;

- анализируется деятельность рабочей группы;

- осуществляется анализ деятельности образовательного учреждения по реализации Проекта.

Этапы реализации Проекта в образовательном учреждении:

- Подготовительный этап (ноябрь 2013 года - январь 2014 года) направлен на определение цели и задач проекта; оценки необходимых ресурсов для деятельности образовательного учреждения; составления плана работы по реализации Проекта.

- Внедренческий этап (февраль 2014 года – февраль 2015 года) предусматривает реализацию плана работы образовательного учреждения по реализации Проекта.

- Аналитическо-коррекционный этап (март - август 2015 года) предполагает выявление соответствия полученных результатов поставленным целям и задачам, анализа результатов деятельности образовательного учреждения по реализации Проекта.

Таблица 2

Этапы реализации проекта

| Название этапа | Мероприятия | Виды ресурсов | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап Подготовительный | 1. Изучение нормативно-правовой документации, научной и методической литературы по вопросу оценки планируемых результатов ООП ООО. 2.Создание рабочей группы. 3.Составление плана работы рабочей группа по созданию модели системы оценки. 3.Анализ состояния ресурсов: - кадровых; - научно-методических; - информационных; - материально-технических; -деятельности службы ППМС сопровождения; - готовности педагогического коллектива к решению поставленных задач; -имеющегося опыта введения новой системы оценивания; - уровня соответствия форматов процедур внутренней и внешней оценок. 4. Разработка локальных актов, обеспечивающих нормативно-правовую базу МБОУ СОШ №26 в условиях введения ФГОС ООО. 5. Представление и утверждение проекта на педагогическом совете. | Кадровый, научно – методический, информационный | ноябрь 2013 года - январь 2014 года |
| II этап Внедренческий | 1.Повышение квалификации учителей через: курсы повышения квалификации, внутрисистемную учебу: педсоветы, методические советы, семинары, заседания методических объединений, заседания службы ППМС сопровождения, тьюторство. 2.Создание нормативно – правовой базы (разработка положений: о мониторинге, о системе оценивания, о портфолио, об итоговом и промежуточном контроле). 3. Разработка диагностического инструментария. 4. Осуществление работы службы ППМС сопровождения в условиях введения ФГОС ООО. 5. Обучение учащихся самооценке через методики «Алгоритм самооценки», «Лестница успеха», «Школа Рубинштейна». 6.Осуществление сотрудничества МБОУ СОШ №26 с социальными партнерами и родительской общественностью. 7.Привлечение внебюджетных средств и других финансовых потоков для расширения материально – технической базы МБОУ СОШ №26. 8. Комплексно - интегративная работа субъектов образовательного процесса (родители – учителя – система ДОУ). 9.Управление деятельностью коллектива МБОУ СОШ №26 в режиме функционирования новой системы оценки. | Кадровые, мотивационные, научно-методические, информационные нормативно-правовые, материально-технические, финансово -экономические | февраль 2014 года – февраль 2015 года |
| III этап Аналитическо – коррекционный | 1.Анализ эффективности проекта. 2.Анализ степени реализации проекта. 3.Корректировка имеющихся разрывов. 4.Ознакомление общественности с результатами проекта. | Кадровые, мотивационные, научно-методические, информационные нормативно-правовые, материально-технические, финансово-экономические | март - август 2015 года |

Ожидаемые результаты

- 100% педагогов прошли курсовую подготовку по вопросам введения и реализации ФГОС ООО.

- Создана нормативно-правовая база по достижению планируемых результатов освоения ООП ООО.

- Разработана внутренняя содержательная  и критериальная база оценивания. Приведены в соответствие форматы процедур внутренней и внешней оценок.

- Разработан инструментарий для учителя, администрации необходимый для оценки планируемых результатов.

- Создана модель системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО.

- Обеспечена включенность родителей в разработку системы оценки достижения планируемых результатов освоения  образовательной программы ООО на ступени основного образования.

- Расширена  материально-техническими ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС ООО.

Таблица 3

Риски и пути их устранения

| № п/п | Риск | Пути устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Неготовность педагогического коллектива к внедрению инновационных изменений в силу их сложности. | Поэтапное вовлечение педагогов в инновационную деятельность: - создание рабочих творческих групп; - курсовая переподготовка; - формирование коллектива единомышленников; - консультирование тьютера по методическому сопровождению педагогов в период введения ФГОС ООО. |
| 2. | Недостаточная готовность психологической службы. | Организация службы ППМС сопровождения в условиях введения ФГОС ООО. Разработка новых методик и программ. |
| 3. | Недостаточная материально – техническая база | Привлечение внебюджетных средств и иных потоков финансирования. |
| 4. | Избыточное на сегодняшний день количество процедур внешнего оценивания. | Рациональное встраивание процедур внешнего оценки в школьную систему оценивания. Оптимизация школьной системы оценивания. |