Ларина Татьяна Николаевна

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №3

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОАО «РЖД»

Воспитатель

Программа проекта «Национальный калейдоскоп Поволжья»

1. Актуальность проекта

В условиях экономической и политической интеграции все большее значение придается сохранению национальной специфики. Поликультурное воспитание призвано поддержать многообразие больших и малых народов в условия  глобализации современного мира.

Наше образовательное учреждение является «кузницей» кадров для железной дороги. Своих будущих специалистов мы видим  не только высокопрофессиональными, но и владеющими основами межкультурного общения, знающими менталитет народов, уважающими их обычаи и традиции, поэтому в воспитательном процессе школы-интерната  №3 ОАО «РЖД»  приоритетное значение имеет поликультурное воспитание.

Прежде всего, дети должны хорошо знать культуру и самобытность народов  Поволжья -  региона в котором мы  живем. Это многонациональная территория. По последним данным переписи населения, кроме русских в нашем городе проживают татары, чуваши, армяне, украинцы, белорусы, чеченцы, азербайджанцы. В школе также обучаются дети других национальностей. Считаю необходимым воспитывать уважение и доброжелательные отношения к сверстникам любой национальности. Своевременно разрушать стереотипы и предубеждения, формировать способность ценить в себе и других индивидуальность, обусловленную этническими различиями.

Реализация данного проекта предусматривает активное сотворчество детей, педагогов, родителей.

2.Целеполагающая основа  проекта:

формирование поликультурной личности,  адаптированной  к  жизнедеятельности в социокультурной среде.

3. Задачи проекта:

-развивать этническую и культурную грамотность;

-изучать национально - культурных традиций народов Поволжья.

-развивать творческие способности,  социально- коммуникативные и организационные навыки, способствовать самореализации;

-воспитывать личность уважающую обычаи, традиции, культуру других народов;

-использовать имеющиеся в школе – интернате №3 ОАО «РЖД» наработки и воспитательный потенциал (систем дополнительного образования, школьного самоуправления) для достижения поставленной цели.

4. Участники проекта:

учащиеся 5-8 классов

партнеры уровня социально-педагогического сопровождения:

1.Воспитатели 5-8 классов

2. Учитель истории, географии - Мареева Е.Л.

3. Учитель литературы – Фирсова т.В.

4.Музыкальный руководитель -  Фомина Е.Д.

5.Педагог дополнительного образования -  Постникова М.Н.

6.Учитель технологии - Болдова В.В.

7. Учитель физической культуры - Ларин С.В.

8. Социальные партнеры -организации дополнительного образования детей.

партнеры уровня нормативно-правового обеспечения

1.Директор школы-интерната №3 ОАО «РЖД» Е.Н. Изотова

2.Заместитель директора по ВР - Ж.Н. Герасимова

Сроки реализации проекта: сентябрь – май  2014-2015 учебного года

Этапы проекта:

- 1этап -  проектировочный

Сроки реализации (сентябрь)

Задачи данного этапа:

-создание побудительных мотивов для осуществления проекта;

-поддержка инициативы и активности участников проекта.

Используемые технологии : тестирование, тренинги, интерактивные беседы, составление  карт интересов.

Основное содержание данного этапа

1) Формирование инициативной группы, которая предоставит материал о культурно-этнической среде нашего региона, проблемных ситуациях в  межнациональном взаимодействии, используя статистические данные, СМИ, видеосюжеты, интернет ресурсы и т.д.

2) Знакомство участников с замыслом  проекта его содержанием.

3) Создание творческих центров методом «навигации» - используя тьюторское  сопровождение, создать атмосферу для проявления интересов и творческих  способностей детей. Участники могут быть разного возраста, важно чтобы их объединяли общие интересы.

4) Совместно с партнерами уровня социально-педагогического сопровождения разрабатываются программы творческих центров.

- 2 этап – реализационный

сроки реализации (октябрь-май)

Задачи данного этапа:

- осуществление реального проекта,  воплощение в жизнь  поставленных задач;

-проявление творческих способностей тьюторантов, коммуникабельности,   их познавательной деятельности, умения работать с различными источниками информации.

На данном этапе в торжественной обстановке дается

старт проекта  «Национальный калейдоскоп Поволжья».

Начинают свое действие  творческие центры.  Они  включают теоретические, поисковые и практические виды  деятельности.

Работает самоуправление.  Каждый центр избирает своего руководителя из состава участников, распределяются функции, устанавливаются сроки выполнения работы в зависимости от объема и сложности. Работа координируется  тьютором. Школьный психолог отслеживает психологический климат в коллективах, воспитатели - уровень эффективности работы в группах.

Параллельно создается «Консультационный центр», в составе которого работают партнеры уровня социально – педагогического сопровождения, а также родители участников, куда они могут обратиться за консультацией в процессе работы.  Перед  каждым центром ставятся соответствующие задачи, направленные на изучение культуры, традиций, обычаев, истории народов Поволжья.

План-график реализации проекта

| Твор- ческие центры | Задачи | Основные виды деятельности участников проекта | Социально-педагогическое сопровождение | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Ритмы Поволжья» | Изучение танцевальной культуры, истории возрождения, сохранения и дальнейшего развития национальных танцев; | Разучивание танцевальных элементов народов Поволжья. Представление народной танцевальной программы «Шире круг» | Руководитель танцевального коллектива – Постникова М.А. | октябрь-ноябрь |
| «Фольклор» | Знакомство с фольклорным жанром народов Поволжья; | Подготовка фольклорных сюжетов, пословиц, поговорок; кукольных театральных представлений, песен народов Поволжья. | Воспитатели 5-11 классов, учитель литературы –Фирсова Т.В., учитель музыки – Фомина Е.Д. | декабрь |
| «Национальный колорит» | Формировать представление о разнообразии костюмов народов Поволжья; способствовать восстановлению утраченных ценностей национальной культуры; | Изучаются общие черты национальных костюмов народов Поволжья; изготовление моделей национальной одежды, вышивание, плетение бисером подготовка выставок, презентаций. Презентация «Костюм - душа народа» Демонстрация – показ костюмов «Национальный колорит» Выставка поделок «Украшения народов Поволжья») | Учитель технологии- В.В. Болдова, родители. Воспитатели 5-11 классов | январь |
| «Игровой центр» | Возрождение народных традиций, нравственных устоев, выявлять роль и значение народных игр в воспитании молодого поколения; приобщать детей к народным играм | Знакомство с содержанием подвижных народных игр; организация и их проведение. Декада национальных игр «Играйте вместе с нами» Защита презентаций «Игра, как элемент культуры народов» | Воспитатели 5-11 классов Учитель физической культуры- Ларин С.В. | май |
| «Кухня народов Поволжья» | Знакомство с секретами национальной кухни народов Поволжья | Изучение особенностей национальной кухни народов Поволжья. Приготовление национальных блюд | Учитель технологии | март |
| «Экскурсионное бюро» | Знакомство с историческими достопримечательностями и природными особенностями Поволжья | Изучает этнические стереотипы поведения в природной среде, достопримечательности республик Поволжья, природные уникумы, национальные парки, заповедники. Приглашает совершить виртуальное путешествие. | Учитель истории, географии | март |
| «Галерея национальных героев» | Показывать роль и значение героического эпоса в годы Вов, при строительстве железных дорог; примеры мужества и патриотизма в современное время. | Ведет поисковую работу, выявляет национальных героев; готовит презентации, организует встречу с ветеранами войны и труда. Урок мужества «Герои живут рядом». | Учитель истории. Воспитатели 5-11 классов | апрель |

- 3 этап - рефлексивно-обобщающий

Сроки реализации (апрель)

На этом этапе происходит рефлексия проделанной работы,

выявляются трудности, которые возникли в ходе работы.

Завершается проект праздничной программой  «Фестиваль дружбы народов", на котором будут представлены лучшие результаты работы творческих мастерских, номера художественной самодеятельности, демонстрация национальных костюмов, угощения блюдами национальной кухни.

Ожидаемый результат:

Реализация данного проекта позволит детям понять многообразие национальной культуры, научит уважать обычаи и традиции народов. Работа творческих мастерских дает большие возможности для самореализации личности, проявления и дальнейшего развития творческих возможностей детей. Очень важным моментом является предоставление самоуправления, педагоги здесь выступают в роли тьюторов, сопровождающих выполнение проекта.

Положительный  фактор – активное вовлечение родителей в проектную деятельность.