Соловьева Ирина Владимировна

Воспитатель, МБУ №135.

Ефремкина Анна Сергеевна

Педагог  ДО «Икар»

«Партнерские взаимоотношения взрослого и ребенка

в познавательно-речевом   развитии  старших дошкольников»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ

Титульный лист

Содержание папки

Формулирование проблемы.

Миссия проекта.

Цель и задачи проекта.

Команда проекта

Декомпозиция  работ.

Календарный график работ.

Необходимые ресурсы.

Критерии выхода и детальные характеристики конечного результата.

Мониторинг качества осуществления проекта.

Команда проекта и схема обязанностей.

Область рисков и план работы с ними.

Формы отчетности.

Приложения

Формулирование проблемы

ХОРОШО ОПРЕДЕЛЕННАЯ ПРОБЛЕМА –

##### НАПОЛОВИНУ РЕШЕННАЯ ПРОБЛЕМА

- СФОРМУЛИРУЙТЕ ПРОБЛЕМУ. Недостаточно сформированные коммуникативные навыки у детей старшего возраста, что в дальнейшем затрудняют социализацию в обществе.

2.ПОТОЛКУЕМ С ПРОБЛЕМОЙ .

- Почему это стало проблемой? Дети испытывают некоторые затруднения в общении с взрослыми и сверстниками: они не проявляют инициативу в общении, не всегда могут поддерживать общую тему разговора

- Почему ее следует решать?   В дальнейшем затруднит  их социализацию в обществе.

- Когда она становится проблемой? В старшем дошкольном возрасте , когда формируются  коммуникативные  навыки

- Чья это проблема? Проблема взрослых и детей

- Касается ли эта проблема других? Да конечно, окружающих их людей, с кем  они общаются

- Кажется ли она им проблемой? Кому то очень остро, кто то просто  хочет получить  совет или  консультации и ему кажется что этого достаточно.

- Захотят ли они участвовать в ее решении? Очень многие хотят участвовать

- Кто будет настолько обеспокоен проблемой, что захочет попытаться решить ее? Прежде всего родители (в последнее время  очень много пап итересуется проблемами детей)

- Кто будет сопротивляться решению проблемы? Родители   у которых  у самих лично ,  есть проблема в общении

- Что случится, если мы не решим проблему?   В дальнейшем затруднит  их социализацию в обществе.

Миссия проекта

Миссия проекта – Развиваем коммуникативные  навыки общения  между взрослым и ребенком посредством их совместной деятельности

- Для кого мы это делаем?

- Что мы делаем?

- Как мы делаем это?

|  | Для детей и взрослых |
| --- | --- |
|  | Развиваем коммуникативные навыки общения |
|  | Совместной деятельностью взрослого и ребенка |

Цель и задачи проекта

ЦЕЛЬ. Создание эффективных партнерских взаимоотношений между детьми и взрослыми для формирования коммуникативных навыков воспитанников

ЗАДАЧА 1. Отобрать инновационные методы и приемы направленные на улучшение качества образовательной работы по формированию у детей старшего дошкольного возраста коммуникативных навыков.

ЗАДАЧА 2 Комплекс мероприятий направленных  на  создание  эффективных партнерских взаимоотношений  взрослых и детей

ЗАДАЧА 3. Повысить уровень психолого - педагогических знаний родителей и вовлечь их в процесс формирования коммуникативных навыков у детей.

ЗАДАЧА 4. Организация предметно-пространственной среды, способствующей развитию коммуникативных

навыков у детей старшего дошкольного возраста.

Команда проекта и схема обязанностей

КОМАНДА ПРОЕКТА

| № | Участник проекта (заинтересованное лицо проекта) | Знак заинтересованности участника проекта: + - положительный - - отрицательный | Интерес участника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дети | + | Сотрудничать в команде с взрослыми и сверстниками, умение общаться. |
|  | Родители | + | Повысить педагогическую грамотность и компетентность в области развития коммуникативных навыков детей и свободного взаимодействия с детьми. |
|  | Воспитатели | + | Организация социального партнерства между участниками образовательных отношений в области развития коммуникативных навыков дошкольников |
|  | Музыкальный руководитель | + | Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области музыки; развитие монологической речи, способствующей сольному пению; развитие артикуляционного аппарата; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной. |
|  | Хореограф | + | Развитие свободного общения с взрослыми и детьми посредством танца. |

| № | Участник проекта | Командные роли | Обязанности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация МБУ | Координатор, организатор | Донесение о важности организации социального партнерства педагогов и родителей по данной проблеме. |
| 2 | Дети | Исполнители | Участвуют в реализации проекта, выполняют предлагаемые задания. |
| 3 | Родители | Помощники, исполнители | Помогать организатором в проведении и оформлении мероприятий, участие в мониторинге. |
| 4 | Воспитатели | Организатор Консультант | Организовать совместную деятельность взрослых и детей. Подбор информации через электронно-образовательные ресурсы. Совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду. Распределение обязанностей. Разработка методического материала для педагогов и родителей |
| 5 | Музыкальный руководитель | Организатор Консультант | Организовать совместную деятельность взрослых и детей. Распределение обязанностей. Разработка методического материала для педагогов и родителей |
| 6 | Хореограф | Организатор Консультант | Организовать совместную деятельность взрослых и детей. Распределения обязанностей. Разработка методического материала для педагогов и родителей |

Требования, предъявляемые к этапам работам по проекту (список   всех этапов работы, которые подлежат выполнению, и функционал участников проекта на каждом из них)

| № | Этап | Участники проекта | Функционал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный | Воспитатель | Подбор и изучение психолого - педагогической литературы по проблеме общения. Создание в группе речевой предметно- развивающей среды. Разработка перспективного плана по развитию коммуникативных навыков у детей. Подборка дидактических, словесных игр. Разработка моделей сюжетно- ролевых игр. |
|  |  | Музыкальный руководитель | Подбор музыкального репертуара, дидактических, театрализованных игр, игр драматизаций и игровых упражнений. |
|  |  | Хореограф | Подбор хореографической лексики танца. |
|  |  | Родители | Помогают в создании речевой предметно – развивающей среды. Участвуют в проведении мониторинга развития коммуникативных навыков. |
|  |  | Дети | Участие в начальном мониторинге |
| 2. | Основной | Воспитатель | Проведение мониторинга развития коммуникативных навыков общения у детей старшего дошкольного возраста; Реализация перспективного плана работы, формирование коммуникативных навыков общения детей через разные формы работы : - традиционные (игры, проблемные и речевые ситуации, викторины, конкурсы и пр.); - нетрадиционные (детско-взрослые проекты , создание электронных книг и презентаций ). |
|  |  | Муз рук | Повышение психолого-педагогических знаний родителей по проблеме общения (мастер – класс «Общаемся посредством восприятия музыки»; «Отгадай моё настроение»; «Раз - ладошка, два - ладошка»; круглый стол «Влияние музыки на развитие коммуникативных навыков дошкольников» ) |
|  |  | Хореограф | Повышение психолого-педагогических знаний родителей по проблеме общения (тренинг для родителей «Средства невербального общения») -развитие коммуникативных навыков с помощью танцевальных движений и лексики танца (игровой танец) - формирование сплоченности в совместной работе всех участников проекта - творческий подход и креативность мышления в ходе работы над проектом: -пантомима -использование различных танцевальных техник |
|  |  | Родители | Участие в оформлению предметно-развивающей среды в ДОУ и дома. |
|  |  | Дети | Участие в самостоятельной , коммуникативной и творческой деятельности |
| 3 | Итоговый | Воспитатель | Оформление семейных проектов Создания методических рекомендаций для педагогов и родителей по совершенствованию различных форм общения. |
|  |  | Музыкальный руководитель | Проведение совместного праздника «Это взрослое слово этикет» |
|  |  | Хореограф | Проведение совместного праздника «Это взрослое слово этикет |
|  |  | Родители | Создание семейных проектов, участие в совместных праздниках |
|  |  | Дети | Создание семейных проектов, участие в совместных праздниках |

Декомпозиция  работ (блок-схема, таблица)

1.  Отобрать инновационные методы и приемы направленные на улучшение качества образовательной работы по формированию у детей старшего дошкольного возраста коммуникативных навыков

1. Подбор и изучение психолого - педагогической литературы по проблеме общения

2. Мониторинг

3. Анализ результатов мониторинга.

4.  Разработка перспективного плана по развитию коммуникативных навыков у детей.

5.  Подборка дидактических,  словесных, театрализованных игр, игр драматизаций и игровых упражнений.  Разработка моделей сюжетно - ролевых игр

2. Комплекс мероприятий направленных  на  создание  эффективных партнерских взаимоотношений  взрослых и детей

- Участие  в мероприятиях.

- Реализация перспективного плана.

- Формирование коммуникативных навыков общения детей через разные формы:  игры, проблемные и

речевые ситуации, викторины, конкурсы и пр.

3. Повысить уровень психолого - педагогически знаний родителей и вовлечь их в процесс формирования коммуникативных навыков у детей

1.Подведение итогов проекта.

2. Обобщение опыта по формированию коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста в   условиях ДОУ и семьи.

3.Создания  методических рекомендаций для педагогов и родителей по совершенствованию различных

форм общения.

4. Выставка семейных проектов «Давайте говорить друг другу   комплементы»

4. Организация предметно-пространственной среды, способствующей развитию коммуникативных

навыков у детей старшего дошкольного возраста.

- Учебно-методические пособия, модели, используемые взрослым в процессе общения.

- Игровое оборудование для осуществления совместной деятельности с взрослами и сверстниками.

План проекта

| Название проекта (продукт) |  |
| --- | --- |
| Подготовлен Имя ответственного за структуру (организацию), реализующую проект |  |
| Дата: |  |
| Краткая информация о проекте | Включает название проекта и имя проектного менеджера, отвечающего за реализацию проекта, сроки реализации |
| Обоснование проекта, общая цель | - предыстория, обоснование потребности - анализ рынка (конкретно) с цифрами - целевая группа (конкретно) с цифрами - Определите клиентов, которые получат выгоду от создания продукта и которые нуждаются в нем - как проблему, которая будет решена, или как возможность, которую можно использовать - цель |
| Описание продукта. Ожидаемые результаты продукта | Определите, какой продукт станет результатом реализации проекта, а также промежуточные результаты. Опишите продукт, который удовлетворял бы вышеописанным нуждам или решал вышеописанную проблему |
| Ожидаемые результаты проекта | - Кратко изложите промежуточные результаты, которые покажут, что реализация проекта идет успешно. Итоговые предполагаемые результаты |
| Цели и задачи | Формулирование целей и задач в соответствии с ожидаемым результатом |
| Деятельность (расписание и описание всех мероприятий, начало и конец, ожидаемые результаты каждого мероприятия, ответственный за каждое мероприятие) |  |
| Команда и организационная структура проекта | - Кратко укажите общий подход к управлению проектом (инструменты проектного менеджмента); - Критерии, использованные в подборе команды; - Полномочия, уровень принятия решения; Отчетность |
| Возможные риски и угрозы | Кратко опишите возможные допущения и риски, которые могут повлиять на процесс реализации проекта и/или на результат и которые требуют решения и действий со стороны проектной команды |
| Ресурсы и бюджет | Определите требуемые и/или доступные ресурсы, которые могут быть использованы в проекте: (финансовые, человеческие и материальные ресурсы) - ресурсы, требуемые для начала и осуществления программы ДПО; - ресурсы, требуемые проектной командой; - бюджет полного цикла производства продукта (покрывающий расходы проектной команды и др. расходы по реализации продукта) |
| Процесс коммуникации и отчетность | Определяется необходимая процедура коммуникации между проектной командой одной стороны и проектной командой другой стороны |
| Одобрение результатов | Предоставляются методы и критерии для проектной команды, на основе которых результаты проекта будут оцениваться |
| Управление изменениями | Совместно с проектной командой сторон определяются процедуры, которые будут использоваться в случае изменений в проектном плане - какие изменения могут быть сделаны в ходе реализации проекта - какими будут последствия, если эти изменения невозможно будет осуществить - кого нужно информировать о данных изменениях - кто будет утверждать изменения |

Календарный график работ (график, диаграмма, таблица)

Подготовительный  этап   с  1 октября по 1  ноября

Основной этап    с 1 ноября по 1 апреля

Заключительный этап   с 1 апреля по 30 апреля

Необходимые ресурсы

| Этап | Виды работ | Ресурсы | Прочее (цена, количество и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный | Подбор и изучение психолого - педагогической литературы по проблеме общения. Разработка перспективного плана по развитию коммуникативных навыков у детей. Подборка дидактических, словесных игр. музыкального репертуара, театрализованных игр, игр драматизаций и игровых упражнений. Разработка моделей сюжетно- ролевых игр. | Интернет ресурсы, материалы (клей , бумага, бросовый и др. материал) для создания и пошива костюмов для сюжетных игр, театрализованых постановок, создание семейных проектов. Электронные ресурсы, дидактические игры , музыкальные, театрализованые игры |  |
| Основной | Проведение мониторинга развития коммуникативных навыков общения у детей старшего дошкольного возраста; Проведения традиционные игры, проблемные и речевые ситуации, викторины, конкурсы и пр.; - нетрадиционные (детско-взрослые проекты , создание электронных книг и презентаций) |  |  |
| Итоговый | Оформление семейных проектов, Проведение совместного праздника «Это взрослое слово этикет» |  |  |

Критерии выхода и детальные характеристики конечного результата

Ожидаемый результат:

 Организовано социальное партнерство между участниками образовательных отношений посредством работы над проблемой по развитию коммуникативных отношений.

| Критерий | Показатели |
| --- | --- |
| Ребенок «любознательный, активный» | задает вопросы взрослому, |
|  | в случае затруднений обращается за помощью к взрослому |
|  | 25 детей |
| Дети, овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками | адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, распределяет действия при сотрудничестве); |
|  | способен изменять стиль общения с взрослым и сверстником в зависимости от ситуации. |
|  | 25 детей |
| Дети овладевшие необходимыми умениями и навыками | у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности; |
|  | владеет достаточным словарным запасом; |
|  | свободно общается с педагогом, родителями, сверстниками. |
|  | 25 детей |

Мониторинг качества осуществления проекта

| критерии оказатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 балл | 2 балла | 3 балла | 4 балла | 5 баллов | 6 баллов | 7 баллов | 8 баллов |
| 1 | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 100% |
| 2 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
| 3 | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |

Область рисков и план работы с ними

| Риски, способные повлиять на проект | Выход |
| --- | --- |
| Родители, у которых есть проблема в общении | Направить такого родителя к специалисту - детскому психологу |

Формы отчетности

| № | Форма отчетности |
| --- | --- |
| 1. | Перспективный план по развитию коммуникативных навыков у детей. |
| 2 | Конспекты непосредственно образовательной деятельности и мероприятий по образовательной области «Коммуникация» |
| 3 | Картотеки подвижных, дидактических, словесных, музыкальных игр, игр-драматизаций, игровых упражнений на развитие коммуникативных умений и навыков |
| 4 | Модели сюжетно-ролевых и режиссерских игр |
| 5 | Методических материал для педагогов и родителей по совершенствованию различных форм общения с детьми |
| 6 | Фотоотчет о семейных проектах |
| 7 | Сценарий праздника «Это взрослое слово этикет» |