УТВЕРЖДАЮ И.о директора КГКУ Детский дом 6 ____________ Е.В. Жолобова «___» ____________ 2019 год

Проект по решению проблемы

семейного устройства детей,

оставшихся без попечения родителей:

«Ты нужен, ты важен, ты значим…»

Краевое государственное казенное учреждение «Организация, осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом 6»

(КГКУ Детский дом 6)

г. Хабаровск, 2019год

1. Организация

Краевое государственное казенное учреждение «Организация, осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 6» г. Хабаровск (КГКУ Детский дом 6)

2. Актуальность проекта

Основная миссия современного детского дома — это реализация права ребенка жить и воспитываться в семье. Детский дом становится лишь местом временного пребывания ребенка до момента его передачи на семейные формы воспитания. Наиболее благоприятно в этом отношении ситуация складывается для ребенка младшего возраста, не имеющего братьев и сестер, а также без физических и психических заболеваний. В связи с чем большую часть регионального банка данных - а соответственно и учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей - составляют дети-подростки, дети-сиблинги, а также дети-инвалиды или имеющие ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). Наше учреждение не является исключением. В настоящее время более 80% наших воспитанников – это дети в возрасте от 10 лет. С каждым годом шансов обрести семью у этих детей становится всё меньше.

Практически у каждого ребенка имеется свой жизненный опыт, у многих – опыт жизни в семье (кровной или замещающей). Зачастую этот опыт был негативным и неблагоприятно сказывался на формировании личности ребенка (телесные наказания, психологическое унижение, пренебрежение нуждами ребенка, асоциальный образ жизни родителей и т.д.). Подобный опыт прошлой жизни формирует у ребенка неадекватную картину мира, недоверие миру в целом и взрослым в частности, и наносит ущерб его психологическому состоянию. Даже сам факт изъятия ребенка из семьи и помещение его в условия детского дома, безусловно, является психологической травмой, самостоятельно справиться с которой ребенок не в состоянии. К сожалению, помещение ребенка, имеющего подобный травматический опыт, в замещающую семью не всегда является благоприятным не только для самого ребенка, но и для членов принимающей семьи. Проживание ребенка в семье актуализирует прошлые переживания, что нередко становится причиной его неадекватного поведения, и нередко заканчивается возвратом ребенка в детский дом и повторным травмированием.

В связи с этим, актуальным направлением работы специалистов детского дома сегодня является выявление особенностей эмоционального состояния воспитанников (как уже проживающих, так и вновь прибывших), уровня их психологической готовности к помещению в замещающую семью. Основная работа с категорией «ресурсных» детей (не имеющих открытых психологических травм) заключается в подборе для них подходящей замещающей семьи и подготовке самих детей к семейному устройству. Сюда включен ряд мероприятий: реализация проекта «Гостевая пятница», программа «Подготовка ребенка к жизни в семье», создание «Книги жизни» детей. В случае выявления у ребенка актуальных переживаний, он включается в программу, направленную на психологическую реабилитацию воспитанников, переживших психотравмирующую ситуацию. Участниками данной программы также являются дети, которые только прибыли в детский дом и нуждаются в психологической поддержке.

3. Направление проекта

Проект направлен на развитие семейных форм жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей. Проектом предусмотрено проведение мониторинга уровня психологической готовности детей, воспитывающихся в условиях детского дома, к помещению в замещающую семью и организация работы по повышению уровня их психологической готовности. Нивелирование негативных проявлений травмирующего опыта детей. Создание безопасной среды и благоприятного психологического климата для детей, переживших травму.

4. Целевая группа - дети, оставшиеся без попечения родителей, с 5ти лет до 14 лет, воспитывающиеся в условиях детского дома.

5. Участники проекта:

1. Администрация Учреждения (директор, заместитель директора по УВР).

2. Специалисты Службы подбора, подготовки и сопровождения замещающих семей.

3. Педагог-организатор Учреждения

4. Воспитатели Учреждения.

6. Период реализации: сентябрь 2019 г. – май 2020 г.

7. Цель – повышение уровня психологической готовности детей, оставшихся без попечения родителей, к помещению в замещающую семью и передача их на семейные формы воспитания. Снизить негативные проявления травмирующего опята ребёнка. Создание безопасной среды и благоприятного психологического климата для детей, переживших травму.

8. Задачи:

1. Провести диагностическое обследование актуального эмоционального состояния воспитанников и определить уровень их готовности к помещению в замещающую семью.

2. Продолжить работу по составлению жизненного проекта воспитанников («Книга жизни», «Подготовка ребенка к жизни в семье»).

3. Разработать и апробировать программу, направленную на психологическую реабилитацию воспитанников, переживших психотравмирующую ситуацию.

4. Разработать и апробировать методическое пособие для воспитателей по работе с детьми переживших психотравмирующую ситуацию.

5. Разработать и апробировать методическое пособие для кандидатов, проходящие обучение по программе подготовки лиц желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, по работе с детьми переживших психотравмирующую ситуацию.

6. Осуществить качественный и количественный анализ полученных результатов.

9. Планируемые результаты:

1. Выявлена группа детей, оставшихся без попечения родителей, психологически готовых к помещению в замещающую семью.

2. Повышен уровень психологической готовности детей, оставшихся без попечения родителей, к помещению в замещающую семью.

3. Разработано и апробировано методическое пособие для воспитателей по работе с детьми переживших психотравмирующую ситуацию.

4. Разработано и апробировано методическое пособие для кандидатов, проходящие обучение по программе подготовки лиц желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, по работе с детьми переживших психотравмирующую ситуацию.

5. Увеличилось количество детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы воспитания.

10. План-график реализации проекта:

| Период реализации | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Сентябрь 2019г. | Разработка комплекса диагностических методик для обследования актуального эмоционального состояния воспитанников и определения уровня готовности к помещению в замещающую семью | Специалисты Службы |
| Сентябрь 2019г. | Апробация комплекса диагностических методик | Специалисты Службы |
| Октябрь 2019 г. | Разработка методического пособия для воспитателей по работе с детьми переживших психотравмирующую ситуацию | Специалисты Службы |
| Октябрь 2019 г. | Разработка методического пособия для кандидатов, проходящие обучение по программе подготовки лиц желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, по работе с детьми переживших психотравмирующую ситуацию | Специалисты Службы |
| Сентябрь-октябрь 2019 г. | Методическое объедение, семинары-практикумы по работе с «Книгой жизни» воспитанников | Лисовская Н.Г. Юрченко Е.В. |
| Июль-август 2018г. | Разработка программы, направленной на психологическую реабилитацию воспитанников, переживших психотравмирующую ситуацию | Специалисты Службы |
| Октябрь 2019г., Ноябрь2019г. | Входящий мониторинг актуального эмоционального состояния воспитанников и определение уровня готовности к помещению в замещающую семью | Специалисты Службы |
| Ноябрь 2019г., апрель 2020г. | Апробация программы, направленной на психологическую реабилитацию воспитанников, переживших психотравмирующую ситуацию | Специалисты Службы |
| Май 2020 г. | Исходящий мониторинг актуального эмоционального состояния воспитанников и определение уровня готовности к помещению в замещающую семью | Специалисты Службы |
| Октябрь 2019г. – май 2020 г. | Привлечение «ресурсных» воспитанников к занятиям с кандидатами в замещающие родители, трансляция видеопаспортов детей на занятиях | Курдюмова Н.Д. Гусакова М.О. |
| Сентябрь 2019г. – май 2020 г. | Реализация проекта «Гостевая пятница» | Кононова В.И. |
| Ноябрь 2019г Май 2020г. | Внедрение методического пособия для воспитателей по работе с детьми переживших психотравмирующую ситуацию | Специалисты Службы |
| Ноябрь 2019г. Май 2020 г. | Внедрение методического пособия для р кандидатов, проходящие обучение по программе подготовки лиц желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, по работе с детьми переживших психотравмирующую ситуацию | Специалисты Службы |
| Сентябрь 2019г. – май 2020 г | Реализация программы «Подготовка ребенка к жизни в семье» | Воспитатели |
| Сентябрь 2019г. – май 2020 г | Работа с «Книгой жизни» воспитанников | Жолобова Е.В. Лисаковская Н.Г. |