Бадонова Ольга Юрьевна

МБУ ДО "ЦДТ "Металлург" г.о. Самара

Методист

Проект «Спорт во дворе»

| Направление проектной деятельности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Руководитель проекта | Бадонова Ольга Юрьевна |  |  |
|  | Ф.И.О. руководителя проекта |  |  |
|  | методист МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара |  |  |
|  | должность |  |  |
| 2. Название проекта | «Спорт во дворе» |  |  |
| 3. Аннотация проекта | ### Среди людей, заинтересованных здоровым образом жизни с каждым годом набирает популярность дворовый спорт. Одним из самых больших преимуществ дворового спорта является его доступность для всех слоев населения. ### Проект «Спорт во дворе» долгосрочный и включает комплекс организационных, информационных мероприятий по развитию массового спорта и физической культуры среди населения Кировского района. # Проект предполагает организацию и проведение в течение года различных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей и взрослых на близлежащих дворовых спортивных и школьных площадках ЦДТ «Металлург» и клубов по месту жительства в Кировском районе г. Самары. (приложение1) Все мероприятия организуют и проводят педагоги-организаторы и педагоги дополнительного образования Центра и клубов по месту жительства в соответствие с планами. # В рамках реализации проекта планируется проведение различных по форме мероприятий: подвижные и спортивные игры, товарищеские встречи по футболу, турниры по настольному теннису, спортивные праздники, веселые старты, мастер-классы по различным видам спорта, занятия скандинавской ходьбой и фитнесом на улице, занятия уличными танцами и др. А также будет проводиться пробное тестирование по некоторым видам испытаний в соответствии с нормативами ГТО. Стремление к выполнению норм ГТО должно стать хорошей мотивацией для участия в систематических физических занятиях, мероприятиях, направленных на продвижение ЗОЖ. Реализация проекта позволит: - внедрить разнообразные формы и увеличить количество спортивно-массовых мероприятий для детей и взрослых; - создать реальную возможность для отбора талантливых детей и подростков в д/о спортивной направленности; - повысить уровень информированности населения по вопросам физической культуры, спорта, ЗОЖ; - участниками данного проекта станут более 5000 человек; - пробное тестирование по некоторым видам испытаний в соответствии с нормативами ГТО пройдут более 600 человек. |  |  |
| 4. Стадия проекта | в процессе реализации |  |  |
| 5. Проблема | В последнее время на всех уровнях государственного управления растет осознание необходимости решения проблем, связанных с обеспечением массовости спорта и организацией пропаганды занятий физической культурой, что является составляющей частью здорового образа жизни и развития спорта высших достижений. Организация мероприятий на спортивных дворовых и школьных площадках способствует созданию полноценных условий для занятий физической культурой и спортом детей и подростков, вовлекает их в массовый спорт, способствует пропаганде здорового образа жизни и является действенной формой профилактики безнадзорности, вредных привычек в молодежной среде. В связи с этим необходимо задействовать наибольшее число детей и подростков на спортивных площадках, где они смогут заниматься бесплатно, в любое время любимым видом спорта, а также принимать участие в разного рода спортивных соревнованиях, акциях, различных мероприятиях спортивной направленности. |  |  |
| 6. География проекта | ### Близлежащие дворовые спортивные и школьные площадки ЦДТ «Металлург» и клубов по месту жительства в Кировском районе г. Самары. |  |  |
| 7. Срок реализации проекта | 3 года |  |  |
| 8. Цель проекта | Популяризация здорового образа жизни среди детей и взрослых посредством проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на дворовых и школьных площадках Кировского района города Самары. |  |  |
| 9. Основные задачи проекта | - использовать спортивные дворовые и школьные площадки в качестве мест интересного и полезного время препровождения детей и взрослых как положительный пример ведения здорового образа жизни; - пропагандировать активный и здоровый образ жизни; - формировать у детей и подростков потребность в систематических занятиях физкультурой и спортом, подъем массовости занятий физической культурой среди жителей района; - познакомить детей и взрослых с историей, символикой, видами испытаний и нормативами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»; - содействовать воспитанию у детей и подростков социально-значимых личностных качеств: чувства патриотизма, целеустремленность, настойчивость, организованность, упорство, трудолюбие; - инициировать различные формы сетевого взаимодействия со школами, ТОСами и местной общественностью. |  |  |
| 10. Целевая аудитория проекта | Дети и взрослые – жители Кировского района г. Самары |  |  |
| 11. Календарный план реализации проекта |  |  |  |
| наименование и описание мероприятия |  | сроки начала и окончания | ожидаемые итоги |
| Проект будет реализован в три этапа: |  |  |  |
| I этап проекта - подготовительный |  |  |  |
| Организационное совещание педагогического коллектива по реализации проекта. |  | Сентябрь 2020 года | Формирование команды проекта. Определение спортивных дворовых и школьных площадок для проведения мероприятий |
| Планирование. Составление необходимой документации по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий. |  |  | Разработка программ, сценариев мероприятий, анкет, тестов, положений соревнований и турниров, маршрутных листов, грамот, дипломов и т.д. |
| Подготовка материалов для оформления площадок и инвентаря для проведения спортивно-массовых мероприятий |  |  | Изготовление рекламы, баннеров, наглядных материалов и др. Наличие инвентаря |
| II этап - основной |  |  |  |
| Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, согласно плану по реализации проекта. (приложение 2) Текущий контроль выполнения работ по реализации проекта. |  | с сентября 2020г. по сентябрь 2023 г. | Проведение подвижных и спортивных игр, товарищеских встреч по футболу, турниров по настольному теннису, спортивных праздников, веселых стартов, мастер-классов по различным видам спорта, занятий по скандинавской ходьбе и фитнесу на улице, занятий уличными танцами и проведение пробного тестирования по некоторым видам испытаний в соответствии с нормативами ГТО. Проведение профилактических мероприятий (инструктажи, беседы, презентации) |
| III этап – заключительный этап |  |  |  |
| Анализ реализации проекта. Подведение итогов, определение дальнейших перспектив проекта. |  | сентябрь 2023г. | Составление отчета о реализации проекта в форме Публичного доклада Центра и результатов самообследования образовательной организации. Публикация материалов о реализации проекта, информации о дальнейшей реализации проекта на страницах соцсетей. |
| 12. Команда проекта | Новрузов Рамиз Борисович – ПДО, руководитель проекта; Бадонова Ольга Юрьевна – старший методист; Ложечка Михаил Владимирович – ПДО, главный судья Центра тестирования ВФСК ГТО «Металлург»; Дьячков Анатолий Юрьевич – ПДО; Киргизов Вячеслав Викторович – ПО; Чекмарев Алексей Петрович – ПДО; Киселев Иван Васильевич – ПДО; Фазлетдинов Рамиль Раифович – ПДО; Балев Константин Владимирович – ПДО; Шаховская Наталья Вячеславовна – ПДО; Крупнова Лилия Закировна – ПО; Потрашкова Наталья Николаевна – ПО; Батяева Любовь Петровна – ПО; Кудрина Алла Васильевна – ПО; Щелкова Ольга Борисовна – ПО; Натокина Валентина Геннадьевна - ПО |  |  |
| 13. Партнеры проекта | - Департамент образования городского округа Самара Школы Кировского района; - Центр тестирования ВФСК ГТО «Металлург» по Кировскому району г. Самары; - ТОСы Кировского района. |  |  |
| 14. Результаты проекта | Количественные результаты: - участниками данного проекта станут более 5000 человек; - за прошедший период реализации проекта участниками стали более 3000 человек; - пробное тестирование по некоторым видам испытаний в соответствии с нормативами ГТО пройдут более 600 человек; - увеличение количества детей и взрослых, занимающихся физической культурой и ориентированных на спорт. Качественные результаты: - объединение людей, пропагандирующих здоровый образ жизни; - развитие у детей и взрослых интереса к спортивным состязаниям, дворовым мероприятиям, творческим делам; - укрепление здоровья детей и взрослых посредством развития различных видов спорта в условиях спортивных дворовых и школьных площадок; - формирование умения работать в малых группах, командах, строить отношения в коллективе; - прохождение жителями пробного тестирования по некоторым видам испытаний в соответствии с нормативами ГТО; - профилактика правонарушения и безнадзорности несовершеннолетних и молодёжи. - повышение уровня информированности различных категорий населения по вопросам физической культуры, спорта, здорового образа жизни. |  |  |
| 15. Методы оценки результатов | - опрос; - анкетирование; - книга отзывов и пожеланий - результаты пробного тестирования каждого участника по некоторым видам испытаний в соответствии с нормативами ГТО; - итоги различных соревнований, проведенных на спортивных дворовых и школьных площадках. |  |  |
| 16. Дальнейшая реализация проекта | Создание системы развития дворового спорта. |  |  |

| 17. Бюджет проекта. Оформляется в виде нижеследующей таблицы: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование статьи |  | единица - (чел., мес., шт. и т.п.) | кол-во | цена (руб.) | стоимость |
| Оформление дворовых площадок |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Баннеры |  |  | 2шт. | в наличии |  |
| 2 | Флаги стоики |  |  | 2 шт. |  |  |
| 3 | Флажки на ленте |  |  | 100 м |  |  |
| 4 | Мольберты для рекламы |  |  | 14 шт. |  |  |
| 5 | Манишки для соревнований |  |  | 60 шт. |  |  |
|  | Оборудование для сдачи норм ГТО |  |  |  | в наличии |  |
| Инвентарь для проведения мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Инвентарь для веревочного курса |  |  |  | в наличии |  |
| 2. | Канцтовары |  |  |  | 10000 | 10000 |
| 3. | Спортивный инвентарь (футбольный, волейбольный, баскетбольный мячи, скакалки, обручи, бадминтон, сетки, ракетки, мячи для настольного тенниса, игровой реквизит. и т.д.) |  |  |  | в наличии |  |
| 4. | Настольные игры |  |  | 14 шт. | 8000 | 8000 |
| Наградная атрибутика |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наградная продукция (медали, кубки) |  |  | 60 шт. | 3000 | 3000 |
| 2. | Дипломы |  |  | 200 шт. | 1600 | 1600 |
| 3. | Поощрительные призы |  |  |  | 6000 | 6000 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 30250 |